## RES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro |  | BDI: 23,32% ¦ BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES |  | REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSÃO: | 1.11 | Data-Base: jan-25
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR PARCIAL R$ | VALOR P/ km R$ | % sobre o Total
1.0 | INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA | 0 | 0 | #DIV/0!
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | #DIV/0!
3.0 | DRENAGEM E O.A.C | 0 | 0 | #DIV/0!
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
5.0 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
6.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
7.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | #DIV/0!
8.0 | TRANSPORTE | 0 | 0 | #DIV/0!
9.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL | [7 empty] | MANTER COLUNA APENAS PARA O TOTAL DOS SERVIÇOS
PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro |  |  |  | BDI: | 23.32%
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES |  |  |  | REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25). ¦ Data-Base: jan-25
EXTENSÃO: | 1.11
PRAZO OBRA PREV.: |  | 8 |  | Não Desonerado - LS: Conforme referenciais
CÓD | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI | PREÇO TOTAL (R$)
|  | 1.0 | INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 0
|  | 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS
41500 | DER-ES ROD. | 1.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 18 |  | 0
42511 | DER-ES ROD. | 1.1.2 | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone | Mes | 8 |  | 0
41579 | DER-ES ROD. | 1.1.3 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 8 |  | 0
41678 | DER-ES ROD. | 1.1.4 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | Mes | 8 |  | 0
41580 | DER-ES ROD. | 1.1.5 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 8 |  | 0
41501 | DER-ES ROD. | 1.1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 25 |  | 0
41499 | DER-ES ROD. | 1.1.7 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 25 |  | 0
41503 | DER-ES ROD. | 1.1.8 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 20 |  | 0
41527 | DER-ES ROD. | 1.1.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 2 |  | 0
100882 | DER-ES ROD. | 1.1.10 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | M | 140 |  | 0
41546 | DER-ES ROD. | 1.1.11 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 10 |  | 0
41545 | DER-ES ROD. | 1.1.12 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 6 |  | 0
41547 | DER-ES ROD. | 1.1.13 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 6 |  | 0
41544 | DER-ES ROD. | 1.1.14 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 10 |  | 0
41495 | DER-ES ROD. | 1.1.15 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | Ud | 4 |  | 0
|  | 1.2 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
42046 | DER-ES ROD. | 1.2.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 22 |  | 0
42047 | DER-ES ROD. | 1.2.2 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 22 |  | 0
41359 | DER-ES ROD. | 1.2.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 333 |  | 0
40937 | DER-ES ROD. | 1.2.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 11 |  | 0
41202 | DER-ES ROD. | 1.2.5 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 167 |  | 0
SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA | [6 empty] | 0
|  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0
|  | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5501700 | SICRO | 2.1.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 3330 |  | 0
5501701 | SICRO | 2.1.2 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 4 |  | 0
5501702 | SICRO | 2.1.3 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 1 |  | 0
|  | 2.2 | TERRAPLENAGEM
5502135 | SICRO | 2.2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 2946.3117 |  | 0
4413984 | SICRO | 2.2.2 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 2723.9463 |  | 0
5503041 | SICRO | 2.2.3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 177.8923 |  | 0
5915321 | SICRO | 2.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 121556.1048 |  | 0
5915320 | SICRO | 2.2.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1134.0634 |  | 0
SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 0
|  | 3.0 | DRENAGEM E O.A.C |  |  |  |  | 0
|  | 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
43064 | DER-ES ROD. | 3.1.1 | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 111 |  | 0
41226 | DER-ES ROD. | 3.1.2 | Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões | M | 111 |  | 0
43067 | DER-ES ROD. | 3.1.3 | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 111 |  | 0
43068 | DER-ES ROD. | 3.1.4 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | M | 111 |  | 0
7260100030 | CESAN | 3.1.5 | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCO | M | 30 |  | 0
7080100010 | CESAN | 3.1.6 | PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M | UN | 2 |  | 0
7200100340 | CESAN | 3.1.7 | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | UN | 4 |  | 0
7200100350 | CESAN | 3.1.8 | TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO | UN | 4 |  | 0
7200100080 | CESAN | 3.1.9 | LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M | UN | 4 |  | 0
310001 | COMP. | 3.1.10 | Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão | und | 5 |  | 0
|  | 3.2 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA
4805757 | SICRO | 3.2.1 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 2574.6504 |  | 0
4805749 | SICRO | 3.2.2 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 191.919 |  | 0
2106292 | SICRO | 3.2.3 | Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 2813.04 |  | 0
7010100290 | CESAN | 3.2.4 | GRUPO GERADOR DE 21 A 80 KVA | MES | 4 |  | 0
7060100010 | CESAN | 3.2.5 | ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H | HRS | 640 |  | 0
7060100040 | CESAN | 3.2.6 | REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES | M | 835 |  | 0
320001 | COMP. | 3.2.7 | Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas | m³ | 881.6413 |  | 0
4815671 | SICRO | 3.2.8 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 1185.2934 |  | 0
4413984 | SICRO | 3.2.9 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 1389.357 |  | 0
5915321 | SICRO | 3.2.10 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 62000.0561 |  | 0
5915320 | SICRO | 3.2.11 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 8857.1509 |  | 0
|  | 3.3 | SERVIÇOS
43018 | DER-ES ROD. | 3.3.1 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 2095.45 |  | 0
43081 | DER-ES ROD. | 3.3.2 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 143 |  | 0
2003127 | SICRO | 3.3.3 | Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais | un | 3 |  | 0
2003393 | SICRO | 3.3.4 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | m | 18 |  | 0
330001 | COMP. | 3.3.5 | Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA | und | 48 |  | 0
804015 | SICRO | 3.3.6 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 216 |  | 0
804023 | SICRO | 3.3.7 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 835 |  | 0
804031 | SICRO | 3.3.8 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 47 |  | 0
804101 | SICRO | 3.3.9 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 |  | 0
2003680 | SICRO | 3.3.10 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 23 |  | 0
2003682 | SICRO | 3.3.11 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | un | 2 |  | 0
2003714 | SICRO | 3.3.12 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 12 |  | 0
2003716 | SICRO | 3.3.13 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | un | 7 |  | 0
2003718 | SICRO | 3.3.14 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | un | 4 |  | 0
2003720 | SICRO | 3.3.15 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais | un | 2 |  | 0
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C | [6 empty] | 0
|  | 4.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
|  | 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4915667 | SICRO | 4.1.1 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 23.5295 |  | 0
30304 | DER-ES EDIF. | 4.1.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 23.5295 |  | 0
|  | 4.2 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
420001 | COMP. | 4.2.1 | Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento | m³ | 1447.0766 |  | 0
4011276 | SICRO | 4.2.2 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 28.5 |  | 0
4011352 | SICRO | 4.2.3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 6818.172 |  | 0
40884 | DER-ES ROD. | 4.2.4 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 6818.172 |  | 0
4011463 | SICRO | 4.2.5 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 11.4 |  | 0
420002 | COMP. | 4.2.6 | Travessão de Travamento do Pavimento | m | 127 |  | 0
|  | 4.3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS = 15,28%)
MB0001 | SICRO | 4.3.1 | Aquisição de CAP-50/70 | t | 0.63213 |  | 0
MB0002 | SICRO | 4.3.2 | Aquisição de E.A.I. (Imprimação) | t | 8.8636 |  | 0
MB0003 | SICRO | 4.3.3 | Transporte de CAP-50/70 | t | 0.63213 |  | 0
MB0004 | SICRO | 4.3.4 | Transporte de E.A.I. (Imprimação) | t | 8.8636 |  | 0
SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
|  | 5.0 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
|  | 5.1 | VERTICAL
5213571 | SICRO | 5.1.1 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 6.26 |  | 0
5216111 | SICRO | 5.1.2 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 26 |  | 0
|  | 5.2 | HORIZONTAL
5213401 | SICRO | 5.2.1 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 288.42 |  | 0
5213405 | SICRO | 5.2.2 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 17.4 |  | 0
SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0
|  | 6.0 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
40915 | DER-ES ROD. | 6.1 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 3165.35 |  | 0
40912 | DER-ES ROD. | 6.2 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 949.605 |  | 0
41246 | DER-ES ROD. | 6.3 | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 48 |  | 0
41109 | DER-ES ROD. | 6.4 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | M | 267 |  | 0
3713613 | SICRO | 6.5 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 261 |  | 0
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
|  | 7.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 0
700001 | COMP. | 7.1 | REMANEJAMENTO DE POSTE DE 9 METROS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE ATÉ 600daN | UND | 5 |  | 0
700002 | COMP. | 7.2 | REMANEJAMENTO DE POSTE DE 11 METROS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE ATÉ 1000daN | UND | 1 |  | 0
SUB - TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [6 empty] | 0
|  | 8.0 | TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
5914389 | SICRO | 8.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 197834.2199 |  | 0
5914374 | SICRO | 8.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 4116.9695 |  | 0
5914479 | SICRO | 8.3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 15183.1021 |  | 0
5914464 | SICRO | 8.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 286.5458 |  | 0
5914614 | SICRO | 8.5 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 9714.9711 |  | 0
5914614 | SICRO | 8.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 179.243 |  | 0
SUB - TOTAL TRANSPORTE | [6 empty] | 0
|  | 9.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
910001 | COMP. | 9.1 | Administração local | und | 1 |  | 0
SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
|  | Terraplenagem |  |  | 493.571 | 1.016 |  | ocultar
|  | Pavimentos de Concreto de Cimento Portland |  |  | 424.266 | 1 |  | ocultar
|  | Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais |  |  | 99.975 | 1.008 |  | ocultar
|  | Obras de Arte Especiais sem Aço |  |  | 480.603 | 1.009 |  | ocultar
|  | Superestrutura de Passarelas Metálicas |  |  | 116.646 | 1.002 |  | ocultar
|  | Conservação Rodoviária |  |  | 443.242 | 1.015 |  | ocultar
|  | Cimento Asfáltico Petróleo - CAP |  |  | 1046.383 | 1.037 |  | ocultar
|  | Emulsão Asfáltica |  |  | 940.755 | 1.033 |  | ocultar
|  | Emulsão Asfáltica Modificada |  |  | 161.229 | 1.039 |  | ocultar
|  | Emulsão Asfáltica de Imprimação |  |  | 151.944 | 1.026 |  | ocultar
|  | Asfalto Diluído de Petróleo - ADP |  |  | 996.578 | 1.036 |  | ocultar
|  | Asfalto Modificado por Polímero |  |  | 154.082 | 1.032 |  | ocultar
|  | Asfalto Borracha |  |  | 162.966 | 1.03 |  | ocultar
|  | Administração Local |  |  | 151.088 | 1.017 |  | ocultar
|  | Consultoria, Supervisão e Projeto |  |  | 299.182 | 1.009 |  | ocultar
|  | IGP - DI |  |  | 1157.516 | 1.021 |  | ocultar

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: Infraestrutura do Bairro Cruzeiro |  |  |  |  | BDI: 23,32% ¦ BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Bairro Santa Cruz - Aracruz - ES |  |  |  |  | REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). CESAN (jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSÃO: 1,11 Km |  |  |  |  | Data-Base: jan-25
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | REPASSE | VALOR DAS OBRAS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1.0 | INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | % |  | 67% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 12% | 0 | 1 | 1
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | % |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
3.0 | DRENAGEM E O.A.C | R$ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | % |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  | 0 | 1 | 1
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | R$ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | % |  |  |  | 5% | 15% | 30% | 30% | 20% |  | 0 | 1 | 1
5.0 | SINALIZAÇÃO | R$ | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | % | [7 empty] | 30% | 70% | 0 | 1 | 1
6.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | R$ | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | % | [6 empty] | 20% | 40% | 40% | 0 | 1 | 1
7.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | % |  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0 | 1 | 1
8.0 | TRANSPORTE | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | % |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 0 | 1 | 1
9.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
|  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0!
PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% PARCIAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
% ACUMULADA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1

## COMPS.
CÓD: | 310001 | Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão
DATA-BASE: |  | DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | und | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9821 | Pedreiro | h | 1 |  |  | 0 |  | 0
DER-ES ROD. | 20060 | Encarregado de O.A.C. | h | 0.2 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9824 | Servente | h | 1 |  |  | 0 |  | 0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES ROD. | 10257 | Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado) | Ud | 1 |  |  |  |  | 0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.006 |  |  |  |  | 0
SICRO | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.1 |  |  |  |  | 0
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CÓD: | 320001 | Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas
DATA-BASE: |  | DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | m³ | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
SICRO | E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 |  |  | 0
SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 |  |  | 0
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
DER-ES ROD. | 20067 | Encarregado de terraplenagem | h | 0.2 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9824 | Servente | h | 2.2 |  |  | 0 |  | 0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES ROD. | 10111 | Areia suja jazida com carregamento mecânico | m3 | 1.3 |  |  |  |  | 0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
SICRO | 5914449 5914464 5914479 | Transporte da areia suja - Caminhão basculante 10 m³ |  |  | 1.5 |  | 0 |  | 0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CÓD: | 330001 | Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: |  | SICRO (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | und | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9821 | Pedreiro | h | 0.2 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9824 | Servente | h | 0.4 |  |  | 0 |  | 0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | M2623 | Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m | un | 1 |  |  |  |  | 0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 3.81 |  |  |  |  | 0
SICRO | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.06 |  |  |  |  | 0
SICRO | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.25 |  |  |  |  | 0
SICRO | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 1.24 |  |  |  |  | 0
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | M2623 | Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t | t | 0.043 |  |  |  |  | 0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
SICRO | 5914449 5914464 5914479 | Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t |  |  | 0.043 |  | 0 |  | 0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CÓD: | 420001 | Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento
DATA-BASE: |  | DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | m³ | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
SICRO | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | M | 1 | 0.9 | 0.1 |  |  | 0
DER-ES ROD. | 30080 | Conjunto moto bomba diam. 4" |  | 1 | 0.45 | 0.55 |  |  | 0
SICRO | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") |  | 1 | 0.35 | 0.65 |  |  | 0
SICRO | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | M | 2 | 1 | 0 |  |  | 0
SICRO | E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | M | 1 | 0.6 | 0.4 |  |  | 0
SICRO | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | M | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 0
SICRO | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | M | 1 | 0.35 | 0.65 |  |  | 0
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
DER-ES ROD. | 20063 | Encarregado de pista | h | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
DER-ES ROD. | 20088 | Greidista | h | 1 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9824 | Servente | h | 4 |  |  | 0 |  | 0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES ROD. | 10118 | Bica corrida sem frete | m3 | 0.7 |  |  |  |  | 0
DER-ES ROD. | 10092 | Cimento CP III | kg | 63 |  |  |  |  | 0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CÓD: | 420002 | Travessão de Travamento do Pavimento
DATA-BASE: |  | DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | m | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SICRO | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.0075 |  |  |  |  | 0
DER-ES ROD. | 43018 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 1 |  |  |  |  | 0
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CÓD: | 700001 | REMANEJAMENTO DE POSTE DE 9 METROS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE ATÉ 600daN
DATA-BASE: |  | DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). SCO-RIO (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | UND | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
DER-ES EDIF. | 10132 | ENGENHEIRO JUNIOR | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 1 |  |  |  |  | 0
SINAPI | 412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | 2 |  |  |  |  | 0
DER-ES EDIF. | 49897 | CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM | UN | 2 |  |  |  |  | 0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 0
SINAPI | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 0
DER-ES EDIF. | 40235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.84 |  |  |  |  | 0
SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 |  |  |  |  | 0
DER-ES EDIF. | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 0.58 |  |  |  |  | 0
SCO-RIO | EQ 05.05.0415 (C) | Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, Guindaste Hidráulico provido de lança de até 5,90m de extensão e malhal. Custo horário produtivo. | h | 5 |  |  |  |  | 0
SCO-RIO | EQ 05.05.0450 (C) | Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar. Custo horário produtivo. | h | 4 |  |  |  |  | 0
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CÓD: | 700002 | REMANEJAMENTO DE POSTE DE 11 METROS COM RESISTÊNCIA NOMINAL DE ATÉ 1000daN
DATA-BASE: |  | DER-ES EDIF. (jan-25). SINAPI (jan-25). SCO-RIO (jan-25). ORSE (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | UND | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
DER-ES EDIF. | 10132 | ENGENHEIRO JUNIOR | H | 5 |  |  | 0 |  | 0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 5% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | 2 |  |  |  |  | 0
ORSE | 4639 | Cinta aço galvanizado 300mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
ORSE | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 4 |  |  |  |  | 0
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 2 |  |  |  |  | 0
SINAPI | 421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | 1 |  |  |  |  | 0
ORSE | 3230 | Poste circular de concreto 11/1000 | Un | 1 |  |  |  |  | 0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
SINAPI | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0
SINAPI | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 |  |  |  |  | 0
DER-ES EDIF. | 30104 | Escavação mecânica em material de 2a. categoria | m3 | 5 |  |  |  |  | 0
DER-ES EDIF. | 40235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 4 |  |  |  |  | 0
SCO-RIO | EQ 05.05.0415 (C) | Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, Guindaste Hidráulico provido de lança de até 5,90m de extensão e malhal. Custo horário produtivo. | h | 1.59 |  |  |  |  | 0
SCO-RIO | EQ 05.05.0450 (C) | Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar. Custo horário produtivo. | h | 1.59 |  |  |  |  | 0
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CÓD: | 910001 | Administração local
DATA-BASE: |  | DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). |  |  |  | UNIDADE: | und | -
ÓRG. | CÓD. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UND | QTDE | SAL. S/ ENC. | ENC. SOCIAIS | SAL. C/ ENC. |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO | P9803 | Almoxarife | mês | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9812 | Engenheiro | mês | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9903 | Auxiliar técnico | mês | 1 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9949 | Topógrafo | mês | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
SICRO | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [7 empty] | 0% | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | #DIV/0!
ÓRG. | CÓD. | MATERIAIS | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
DER-ES ROD. | 10587 | Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) | Mes | 0.5 |  |  |  |  | 0
DER-ES ROD. | 10585 | Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, inclusive combustível | Mes | 0.5 |  |  |  |  | 0
DER-ES ROD. | 10859 | Gasolina | L | 90 |  |  |  |  | 0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | ATIVIDADES AUXILIARES | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TEMPO FIXO | UND | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
ÓRG. | CÓD. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (tkm) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
0
( I ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | #DIV/0!
CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = | [5 empty] | 8 | MESES) |  | #DIV/0!

## COTAÇÕES (hidden)
#REF!
MAPA DE COTAÇÕES
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | FORN. 01 | PREÇO 01 | DATA COT 01 | FORN. 02 | PREÇO 02 | DATA COT 02 | FORN. 03 | PREÇO 03 | DATA COT 03 | MENOR PREÇO UNIT. (R$)
COT-001 | REFLETOR DE LED 400W LINEAR PARA CAMPO ¦ QUADRA IP68 FLOOD LIGHT - DIRECIONÁVEL | UND | 1 | DIGITAL LED | 437.53 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
COT-002 | [12 empty] | 0
COT-003 | [12 empty] | 0
COT-004 | [12 empty] | 0
COT-005 | [12 empty] | 0
COT-006 | [12 empty] | 0
COT-007 | [12 empty] | 0
Formulas:
DATA COT 01 = IFERROR( VLOOKUP(CONCAT([CÓD.],"-1"),'COT-AUX'!$C:$J,8,0), " ")
DATA COT 02 = IFERROR( VLOOKUP(CONCAT([CÓD.],"-2"),'COT-AUX'!$C:$J,8,0), " ")

## COT-AUX (hidden)
COTAÇÕES
CÓD. | Nº | CÓD. Nº | DISCRIMINAÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | FORNECEDOR | SITE - EMAIL - CONTATO | PREÇO | DATA
COT-001 | 1 | COT-001-1 | REFLETOR DE LED 400W LINEAR PARA CAMPO ¦ QUADRA IP68 FLOOD LIGHT - DIRECIONÁVEL | UND | 1 | DIGITAL LED | https://www.digitalled.com.br/refletores-de-led/refletor-de-led-linear-para-campo-quadra-400w-ip68-flood-light-direcionavel?parceiro=5222&gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaGTeInQgQ6QNjQZaKyCiJGHyIJn7rCklV88c44QLIxE-OJAtEZrQdxoCXlIQAvD_BwE | 437.53 | 2023-06-16
CÓD. | Nº | CÓD. Nº | DISCRIMINAÇÃO DO ITEM | UNID | QTDE | FORNECEDOR | SITE - EMAIL - CONTATO | PREÇO | DATA
COT-001 | 2 | COT-001-2 | REFLETOR DE LED 400W LINEAR PARA CAMPO ¦ QUADRA IP68 FLOOD LIGHT - DIRECIONÁVEL | UND | 1